## 市民生实事
《2017年市民生实事》进展情况表（12月）
填报单位：惠州市教育局 填报人： 罗伟茹 电话：2287628 填报时间：2017.12.20
序号 | 2017年目标任务 | 进展情况 | 存在问题 | 工作措施及建议 | 牵头单位及责任人 | 市分管领导
17 | 义务教育寄宿制公办学校公用经费补助从农村扩大到城市，补助标准从每生每年200元提高到250元 | 此项工作已完成。 全市共拨付1392万元到学校，惠及义务教育阶段寄宿学生共55683人，其中小学3624人，初中52059人，占全市义务教育阶段学生总数的8.14%。 |  |  | 市教育局 袁清山 | 胡建斌
18 | 对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生，按小学每生每年1000元、初中每生每年1250元标准给予生活费补助 | 此项工作已完成。 已完成2017年度对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助资金的发放。2017春季学期认定发放对象5106人，发放补助金300.6625万元；2017秋季学期认定发放对象3796人，发放补助金223.0375万元。 |  |  | 市教育局 袁清山 | 胡建斌
19 | 将山区和农村边远地区学校教师生活补助政策的 补助标准提高到人均不低于每月900元 | 此项工作已完成。 博罗县、龙门县、惠东县已经按照省定新标准发放到位，其中：博罗县享受生活补助人数6126人，月人均生活补助900元；龙门县享受生活补助人数2225人，月人均生活补助900元；惠东县享受生活补助人数6197人，月人均生活补助901元。 |  |  | 市教育局 袁清山 | 胡建斌
20 | 申办惠州工程职业学院，西区8月底前交付使用，东区施工建设 | 此项工作已完成。 申报情况：申报工作已完成，申办成功。 建设情况：据代建局提供的信息，惠州工程职业学院三期建设项目2017年投资计划为26000万元，截止12月19日已完成年度投资计划的100%。 西区：（1）地下室主体混凝土完成100%；（2）1号教学实训楼装饰工程完成100% （3）2号教学实训楼装饰工程完成100%；（4）科研楼装饰工程完成100%；（5）食堂装饰工程完成100%；（6）职业培训中心装饰工程完成100%；（7）1号宿舍装饰工程完成100%；（8）教师周转和值班人员宿舍装饰工程完成100%；（9）智慧光柱装饰工程完成100%；（10）无动力化粪池处理装置完成100%。 东区：（1）地下室基坑土方完成100%；（2）地下室打桩工程完成100%；（3）地下底板砖胎模完成100%、钢筋混凝土完成20%；（4）因征地未完成，至今只有一小部分场地符合施工条件。 | 1.由市国土局、惠城区政府负责的东区征地问题。根据市政府工作会议纪要（惠府纪〔2017〕50号）要求，东区征地应在今年7月15日前落实，但未完成；8月26日胡建斌常委召开现场办公会（惠府纪〔2017〕86号），再次明确9月10日完成东区征地，但仍未完成；10月13日黄育勋副秘书长召开现场办公会提出11月10日前完成东区全部征地的期限（惠府纪〔2017〕103号），目前仍未完成。目前，因东区征地未解决已严重影响后续施工建设，需市国土局、惠城区政府加快协调解决。 2.20%自有资金缺口问题。按照国务院和银监会关于贷款项目“自有资金投入比例不低于总投资的20％”的规定，市财政已安排三期工程建设自有资金5000万元，剩余资金缺口8397万元，需市政府在2018年统筹安排。 |  | 市教育局 袁清山 | 胡建斌