## 省民生实事
《2016年省民生实事》进展情况表（12月份）
填报单位：惠州市教育局 填报人： 招阳兴 电话：2287628 填报时间：2016.12.26
序号 | 省工作任务 | 我市具体目标任务 | 进展情况 | 存在问题 | 牵头单位及责任人 | 市分管领导 | 备注
27 | 地市属中职学校（含技工学校）的免学费补助标准提高到每年3500元。 | 第一季度制定印发资助政策调整文件，预拨省级财政资金，要求各地按新标准安排相应资金预算；第二季度完成省级财政资金拨付，要求各地按比例落实相应资金，对相关工作实施月报制度；第三季度督促各地完成资金落实、拨付等工作；第四季度全面完成。 | 已完成年度目标任务。本年度全市中职学校免学费各级配套资金共16792万元已全部拨付到位，按时完成工作目标。 | 已完成 | 市教育局 陈可辉 | 胡建斌 | 此项工作已经毛局、曾局批示同意
28 | 农村寄宿制学校生均住宿费补助标准提高到每年200元，学前教育困难家庭幼儿资助标准提高到每年1000元。 | 1.农村寄宿制学校生均公用经费补助提标工作：第一季度清算下达全部补助资金；第二、三、四季度加强资金管理和督查，指导督促各地各校按规定使用资金。 2.学前教育困难家庭幼儿资助提标工作：第一季度制定印发资助政策调整文件，预拨省级财政资金，要求各地按新标准安排落实资金预算；第二季度完成省级财政资金拨付，督促各地出台政策调整文件、按比例落实保障资金，对相关工作实施月报制度；第三季度督促各地完成资金落实、拨付、发放等工作；第四季度全面完成 | 1.已完成年度目标任务。我市农村寄宿制学校生均住宿费补助已完成拨付工作（按生均200元），共拨付490万元到学校。其中惠城区22万元；仲恺区22万元；惠阳区76万元；大亚湾区21万元；惠东县279万元；龙门县70万元。市、县（区）教育局已加强资金管理和督查，指导督促各地各校按规定使用资金。 2.截止到10月，本年度学前教育困难家庭幼儿资助金已按申请人数，全部下发，共拨付4710400元。 | 已完成 | 市教育局 陈可辉 | 胡建斌 | 此项工作已经毛局、范局批示同意
29 | 建成10所标准化特殊教育学校 | 第一季度：确定项目学校名单。第二季度：召开全省特殊教育工作推进会、建立对标准化特殊教育学校建设情况实行定时报送制度。第三季度：组织有关人员对推进标准化特殊教育学校建设工作进行现场督查。第四季度：完成建成1所标准化特殊教育学校的任务。 | 1.2016年8月10日市建设用地领导小组审议批准在江南13-07-01地块安排1.75万平方米用地建设区特殊学校； 2.2016年10月26日市规委会审议通过了“惠城区特殊学校”建设用地控制性规划调整； 3.已完成项目用地征收清场工作；完成《建设项目选址意见书》、《项目建议书》批复、《建设用地土地预审》、环评审批、《建设用地规划许可证》、《规划设计条件告知书》、《国土用地红线图》、地形地貌测绘、《国有建设用地划拨决定书》、不动产地籍调查；抽取了勘察、设计招标代理单位及可研评估单位；修改完善了学校总体及单体设计方案，确定了项目的建设规模和投资规模； 4.正在办理《地质灾害评估》编制、《国有土地使用证》、立项评估、勘察、设计招投标前期工作、不动产地登记等工作； 5.12月14日区代建办正式开始进行特殊学校建设用地“三通一平”相关的施工，现临时施工道路的开辟和施工用地的地上附着物的清理已基本完成，至24日估算完成回填土方约3万立方米，约占应回填总土方量的40% ； 6.12月20日已完成在市国土局申办的不动产地籍调查手续，同时向市不动产登记局已受理《国有土地使用证》的不动产地登记。 | 备注：市教育局与省教育厅多次沟通、报告：由于建设用地落实较晚等原因，惠城区特殊学校建设的进度比原计划稍晚，目前各项进展情况顺利，能确保于2017年8月底前投入使用。省教育厅表示理解和支持，并表示不会将此项工作给予通报。（因此，建议不把此项工作列入无法完成年度目标任务之中） | 市教育局 陈可辉 | 胡建斌 | 此项工作已经毛局、范局批示同意
30 | 将山区和农村边远地区学校教师补贴政策实施对象扩大到公办普通高中和公办幼儿园在编在岗工作人员，补助标准提高到人均不低于每月800元。 | 第一季度：修订《广东省山区和农村边远地区教师生活补助实施方案。 第二季度：督促、指导各地及时修订当地实施办法。第三、四季度：督促各地按人均不低于每月800元的标准落实农村教师生活补助。 | 已完成年度目标任务。我市山区和农村边远地区学校主要分布在龙门县、博罗县和惠东县。三县已经分别于今年6月、8月正式印发该县2016年山区和农村边远地区教师生活补助政策调整的实施方案，并分别于6月、7月、8月按新标准（月人均800元）发放到位。 | 已完成 | 市教育局 陈可辉 | 胡建斌 | 此项工作已经毛局、曾局批示同意

## 市民生实事
《2016年市民生实事》进展情况表（12月份）
填报单位：惠州市教育局 填报人： 招阳兴 电话：2287628 填报时间：2016.12.26
序号 | 2016年目标任务 | 进展情况 | 存在问题 | 牵头单位及责任人 | 市分管领导 | 备注
23 | 完善中职学校学生免学费补助机制 | 已完成年度目标任务。全市已完成本年度全部中职免学费资金共16792万元的落实和拨付，已按时完成阶段性工作目标。 | 已完成 | 市教育局 陈可辉 | 胡建斌 | 此项工作已经毛局批示同意
24 | 提高教育券补助标准，适龄儿童、少年入读义务教育民办学校免学杂费补助标准提高至小学1,350 元/生·年，初中2,150 元/生·年。 | 已完成年度目标任务。出台了《惠州市2016年义务教育招生入学工作规定》，要求各县区“要向异地务工人员宣传我市教育惠民政策，告知入读义务教育民办学校免学杂费补助标准已提高至小学1350元/生/年，初中2150元/生/年，让申请积分入学落选的异地务工人员理解和感受政府所作出的努力”；截止11月底，我局已按照市财政局的拨款计划，共178637人，共拨付3572.74万元到各级学校。 | 已完成 | 市教育局 陈可辉 | 胡建斌 | 此项工作已经毛局、范局批示同意
25 | 将山区和农村边远地区学校教师岗位津贴政策实施对象从义务教育学校和完全中学扩大到所有农村公办普通高中和幼儿园的在编在岗教职工。 | 已完成年度目标任务。我市山区和农村边远地区学校分布在龙门县、博罗县和惠东县。三县已经分别于今年6月、8月正式印发该县2016年山区和农村边远地区教师生活补助政策调整的实施方案，并分别于6月、7月、8月按新标准（月人均800元）发放到位。 | 已完成 | 市教育局 陈可辉 | 胡建斌 | 此项工作已经毛局、曾局批示同意